## Tugas Keseluruhan
Tema | Web Pemesanan Tiket Bioskop
No. | Hal yang perlu dikerjakan | Keterangan | Deadline | Progress | Halaman Registrasi
1 | Pembuatan Laporan Penjelasan Aristektur Aplikasi | Template ada di file soal | 2023-12-02 |  | Halaman Login
2 | Pembuatan DFD |  | 2023-11-26 | 100% | Halaman Home
3 | Pembuatan ERD |  | 2023-11-26 | 100% | Halaman Deskripsi masing-masing Film
4 | Pembuatan Flowchart |  | 2023-11-26 | 100% | Halaman Pemesanan Tiket
5 | Pembuatan File Visio/ Draw.io Desain Arsitektur Aplikasi | Jelasin Contoh yang digunakan (DDD, Microservices, MVC, dan sebagainya) | 2023-11-26 | 100% | Halaman Info Tiket yang sudah dipesan
6 | Penjelasan Aplikasi, Alasan Pemilihan Arsitektur Aplikasi |  | 2023-12-02 |  | Halaman Kursi yang Tersedia
7 | Pembuatan Powerpoint |  | 2023-12-02
8 | Pembuatan SQL Query & DB Backup |  | 2023-11-30 |  | Penjelasan Warna
9 | Pembuatan File Notepad dan Excel Nama Kelompok, Nama Aplikasi, Penjelasan Aplikasi |  | 2023-12-02 |  | Project yang dikerjain bareng-bareng
10 | Pembuatan Penjelasan Semua Komponen (Siapa yang Buat, Timeline Project, Penjelasan, Alasan, aplikasinya dideploy ke public atau tidak ,dan Sebagainya) |  | 2023-12-02
11 | Pembuatan Semua Database yang Diperlukan | Deskripsikan sedetail mungkin | 2023-11-30
12 | Pembuatan Frontend Halaman Registrasi dan Login |  | 2023-11-29 | 10%
13 | Pembuatan Backend Halaman Registrasi dan Login |  | 2023-11-30
14 | Pembuatan FrontEnd dan Backend Halaman Home |  | 2023-11-30
15 | Pembuatan FrontEnd dan Backend Halaman Deskripsi Film |  | 2023-11-30 | 100%
16 | Pembuatan FrontEnd dan Backend Halaman Pemesanan Tiket |  | 2023-11-30
17 | Pembuatan Halaman Info Tiket dan Backend Halaman Info Tiket yang sudah Dipesan |  | 2023-11-30 | 100%
18 | Pembuatan Halaman FrontEnd dan Backend Halaman Kursi yang tersedia |  | 2023-11-30
19 | Pembuatan Kontribusi Setiap Individu |  | 2023-12-02
Notes
1 | Pastikan anda memasukkan referensi code, gambar, maupun teori yang anda gunakan pada jawaban anda menggunakan file docx (apabila ada)
2 | Anda BEBAS menggunakan Framework apapun untuk Front-end (React, Vue.js, Laravel, HTML) maupun Back-end (C#, Golang), tetapi anda TIDAK BOLEH menggunakan CMS yang sudah ada seperti (Wordpress, Wix).

## CatatanTimeline
Tanggal | Davenn | Andreas Wijaya | Bun Jak Sin | Wilmer Kwodeevan | Aurelius Alvin Wijaya
2023-11-25 | Pembuatan File Desain Arsitektur Aplikasi Selesai |  |  | Pembuatan flowchart menggunakan draw.io dimulai | membuat erd dan selesai
2023-11-26 |  | Mulai dan selesainya pembuatan DFD |  | Pembuatan Front end Home di mulai
2023-11-27 | Pembuatan Halaman Kursi dimulai |  |  |  | pembuatan database dan membuat SQL query database
2023-11-28 |  |  |  | Pembuatan component navbar dan footer
2023-11-29 |  |  | pembuatan register dan login dimulai | Implementasi Bootstrap ke project
2023-11-30
2023-12-01 |  |  |  |  | pembuatan halaman pemesanan info tiket dimulai
2023-12-02 | Pembuatan Halaman Kursi selesai |  | pembuatan register dan login selesai
2023-12-03 |  | Mulai dan selesainya pembuatan MovieDetail page |  |  | pembuatan halaman pemesanan info tiket selesai
2023-12-04
2023-12-05 |  | Mulai dan selesainya pembuatan Dashboard page |  | Penggabungan API dengan front end home
2023-12-06 | Penggabungan masing-masing bagian aplikasi Pembuatan Laporan Project Pembuatan file canva | Penggabungan masing-masing bagian aplikasi Pembuatan Laporan Project Pembuatan file canva | Penggabungan masing-masing bagian aplikasi Pembuatan Laporan Project Pembuatan file canva | Penggabungan masing-masing bagian aplikasi Pembuatan Laporan Project Pembuatan file canva | Penggabungan masing-masing bagian aplikasi Pembuatan Laporan Project Pembuatan file canva
2023-12-07 | Penggabungan masing-masing bagian aplikasi Pembuatan Laporan Project Pembuatan file canva | Penggabungan masing-masing bagian aplikasi Pembuatan Laporan Project Pembuatan file canva | Penggabungan masing-masing bagian aplikasi Pembuatan Laporan Project Pembuatan file canva | Penggabungan masing-masing bagian aplikasi Pembuatan Laporan Project Pembuatan file canva | Penggabungan masing-masing bagian aplikasi Pembuatan Laporan Project Pembuatan file canva

## Jenis File yang harus Digunakan
Jenis File
Frontend | React, Bootstrap
Backend | C# / Bebas
Database | SSMS

## Bagian-bagian App
No. | Bagian Aplikasi | Keterangan |  | Sumber Data
1 | Halaman Registrasi | Bagian user memasukkan email, dan password untuk masuk ke dalam halaman home |  | Ambil dari API langsung(Gk pake database)
2 | Halaman Login | Bagian user mamasukkan nama, nomor telepon, email, password, confirm password,
3 | Halaman Home | Bagian yang menampilkan bagian now playing(Bagian yang menampilkan film yang sedang tayang), bagian coming soon(Bagian yang menampilkan film yang akan tayang), dan bagian tombol info (Bagian yang akan mendirect user ke halaman deskripsi masing-masing film). Note : Bagian yang menampikan masing-masing film dapat mendirect user ke halaman deskripsi film masing-masing.
4 | Halaman Deskripsi masing-masing Film | Bagian yang menampilkan foto, genre, sinopsis, aktor, director, durasi, dll. Bagian ini juga harus mendirect user ke halaman pemesanan tiket.
5 | Halaman Pemesanan Tiket | Bagian user memasukkan jumlah kursi yang ingin dipesan, pemilihan film dan tanggal tayangnya, dan jenis studio(biasa/ premiere). Setelah selesai, bagian ini akan mendirect user ke halaman kursi yang tersedia
6 | Halaman Info Tiket yang sudah dipesan | Bagian yang menampilkan tiket yang sudah dipesan bersama dengan nomor kursi, waktu tayang, dll
7 | Halaman Kursi yang Tersedia | Bagian yang menampilkan kursi yang available dan yang tidak available. Bagian ini juga berfungsi agar user dapat memilih kursi available berdasarkan jumlah kursi yang dipesa | (ket tambahan: rencannaya cuma bakal kita tampilin satu template gambar kursi untuk ngasih tau template dimana masing masing kursinya, buat liat kursi yang kosong kita cuma bakal ngasih kaya text tentang kursi apa yang tersedia dan jika mau pesen cuma bakal di hapus text itu dari array?? ini kalau pake predetermined array bukan database15)

## Jobdesc
Davenn | andreas | asin | Wilmer | Alvin
Pembuatan File Visio/ Draw.io Desain Arsitektur Aplikasi | Pembuatan DFD | Pembuatan Frontend Halaman Registrasi dan Login | Pembuatan Flowchart | Pembuatan ERD
Pembuatan Halaman FrontEnd dan Backend Halaman Kursi yang tersedia | Pembuatan FrontEnd dan Backend Halaman Deskripsi Film | Pembuatan Backend Halaman Registrasi dan Login | Pembuatan FrontEnd dan Backend Halaman Home | Pembuatan FrontEnd dan Backend Halaman Pemesanan Tiket
| Pembuatan Halaman Info Tiket dan Backend Halaman Info Tiket yang sudah Dipesan |  |  | Pembuatan Semua Database yang Diperlukan(SQL Query & DB Backup)